# خطة التطوير — 10 مراحل

مشاريع جودة الانطلاقة للخدمات

QUALITY OF LAUNCH PROJECTS LLC

تاريخ الإعداد: 2026-06-28

النظام: Launch Quality ERP · Railway Cloud

ملاحظة: المرحلة 1 (حصن الأمان) مؤجّلة حسب قرار الإدارة.

# المراحل العشر

## المرحلة 1 — حصن الأمان (مؤجّلة)

المدة التقديرية: 1–2 يوم  |  الأولوية: حرجة

المحتوى:

إخراج كلمات المرور من الكود → متغيرات بيئة

إجبار تغيير كلمة المرور عند أول دخول

OTP حقيقي (بريد ثم SMS)

CI/CD: GitHub Actions → Railway

اختبارات آلية أساسية في كل نشر

المخرج: نظام آمن + نشر تلقائي بدون railway up يدوي

## المرحلة 2 — امتثال الفواتير

المدة التقديرية: 3–5 أيام  |  الأولوية: عالية

المحتوى:

VAT 5% (عُمان) في الفاتورة الضريبية

حقل رسمي: هل استُلم التأمين المالي؟

ترقيم فواتير تسلسلي لا يُحذف

سجل فواتير (Audit trail)

تصدير PDF للفاتورة والعقد

المخرج: فواتير وعقود جاهزة للمحاسبة الرسمية

## المرحلة 3 — تقارير المحاسب

المدة التقديرية: 4–6 أيام  |  الأولوية: عالية

المحتوى:

كشف حساب عميل PDF

ميزان مراجعة مبسّط

تقرير إيرادات / مصروفات شهري

تقرير المتأخرات والتأمينات غير المستلمة

لوحة KPI للمحاسب

المخرج: المحاسب يخرج تقارير جاهزة بدون Excel يدوي

## المرحلة 4 — إغلاق البنك

المدة التقديرية: 4–5 أيام  |  الأولوية: متوسطة

المحتوى:

مطابقة بنكية كاملة (ليس معاينة فقط)

إقفال فترة مالية

ربط حركات البنك بالفواتير تلقائياً

تقرير تسوية بنكية PDF

تنبيهات فرق الرصيد

المخرج: دورة مالية مغلقة من الفاتورة إلى البنك

## المرحلة 5 — سير الاعتمادات

المدة التقديرية: 3–4 أيام  |  الأولوية: متوسطة

المحتوى:

تفعيل جدول approvals في الواجهة

اعتماد عقد → فاتورة → دفعة (Workflow)

إشعار المدير عند طلب اعتماد

سجل من وافق ومتى

صلاحيات اعتماد حسب الدور

المخرج: لا عقد/فاتورة كبيرة بدون اعتماد رسمي

## المرحلة 6 — تطبيق الموظفين v2

المدة التقديرية: 5–8 أيام  |  الأولوية: متوسطة

المحتوى:

تحديث APK + Windows ZIP

ربط API مباشر (عقود، فواتير، صيانة)

وضع ميداني للصيانة والعمليات

إشعارات Push (FCM)

تحديث منصة التحميل على السيرفر والفلاشة

المخرج: الموظف يعمل من الجوال/الويندوز بشكل فعلي

## المرحلة 7 — مركز التنبيهات

المدة التقديرية: 3–4 أيام  |  الأولوية: متوسطة

المحتوى:

عقود تنتهي خلال 30/60/90 يوم

فواتير متأخرة

تأمين غير مستلم

تذكير تجديد العقود

بريد / SMS / إشعار داخل النظام

المخرج: لا شيء يفوت بدون تنبيه

## المرحلة 8 — توحيد الواجهة

المدة التقديرية: 4–6 أيام  |  الأولوية: متوسطة

المحتوى:

مسار دخول واحد (index.html فقط)

إزالة أو تفعيل Face/SSO/OTP (قرار واحد)

تقليل طبقات CSS (دمج 5 → 2)

محاذاة 100% موبايل + ويندوز

تحسين سرعة التحميل

المخرج: واجهة نظيفة وسريعة بدون تكرار

## المرحلة 9 — ذكاء التشغيل

المدة التقديرية: 5–7 أيام  |  الأولوية: منخفضة–متوسطة

المحتوى:

مساعد «وليد» بـ LLM حقيقي

أسئلة: من لم يدفع؟ أي عقود تنتهي؟

توصيات: تحصيل، تجديد، صيانة

تقارير تنفيذية تلقائية

حدود استخدام وتكلفة API

المخرج: نظام يجيب ويقترح لا يعرض فقط

## المرحلة 10 — توسع المؤسسة

المدة التقديرية: 7–14 يوم  |  الأولوية: مستقبلية

المحتوى:

فروع / مباني متعددة

تقسيم server.py → modules

API موثّق (OpenAPI/Swagger)

سجل تدقيق كامل في الواجهة

نسخ احتياطي off-site تلقائي

اختياري: PostgreSQL بدل SQLite

المخرج: جاهز للنمو — فروع، تكاملات، فرق أكبر

# الجدول الزمني التراكمي

| # | المرحلة | المدة | تراكمي |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | حصن الأمان (مؤجل) | 1–2 يوم | — |
| 2 | امتثال الفواتير | 3–5 أيام | ~1 أسبوع |
| 3 | تقارير المحاسب | 4–6 أيام | ~2–3 أسابيع |
| 4 | إغلاق البنك | 4–5 أيام | ~3–4 أسابيع |
| 5 | سير الاعتمادات | 3–4 أيام | ~4–5 أسابيع |
| 6 | تطبيق الموظفين v2 | 5–8 أيام | ~6–8 أسابيع |
| 7 | مركز التنبيهات | 3–4 أيام | ~7–9 أسابيع |
| 8 | توحيد الواجهة | 4–6 أيام | ~8–11 أسبوع |
| 9 | ذكاء التشغيل | 5–7 أيام | ~10–13 أسبوع |
| 10 | توسع المؤسسة | 7–14 يوم | ~3–4 أشهر |

# ترتيب البدء الموصى به

2 → 3 → 5 → 4 → 7 → 6 → 8 → 1 → 9 → 10

ابدأ بالفواتير والمحاسبة، ثم الاعتمادات والبنك، ثم التنبيهات والموبايل، ثم الأمان قبل التوسع.

# روابط النظام

الإنتاج: https://web-production-08d73.up.railway.app/

تحميل الموظفين: https://web-production-08d73.up.railway.app/download.html

المشروع: C:\Users\walee\Projects\Launch-Quality-Railway-Deploy